## Reporte final
DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | QUE14170200885430 | Proyecto de inversión | 331516 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:27, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331516.0, modificado:722841.0}} | Programa De Mejoramiento Al Profesorado (Promep) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2015-09-17 |  | 722841 | 331516 | 331516 | 331516 | 331516 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:45.86}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | QUE15170200885432 | Proyecto de inversión | 235737 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235737.0, modificado:235737.0}} | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente (Prodep) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2015-12-04 | 2018-09-30 | 235737 | 235737 | 235737 | 235737 | 235737 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | QUE16170300964105 | Proyecto de inversión | 180815 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180815.0, modificado:377900.0}} | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente (Prodep) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2016-11-14 |  | 377900 | 2395-01-19 | 180815 | 180815 | 180815 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:47.85}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | QUE16160400821741 | Proyecto de inversión | 1776918 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:245, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776918.0, modificado:1776918.0}} | Programa De Fortalecimiento De La Calidad Educativa | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2016-11-08 | 2017-12-01 | 1776918 | 1776918 | 1776918 | 1776918 | 1776918 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | QUE16160400822132 | Proyecto de inversión | 1613730 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:245, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613730.0, modificado:1471264.0}} | Programa De Fortalecimiento De La Calida Educativa | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2016-11-08 | 2017-12-01 | 1471264 | 1471264 | 1471264 | 1471264 | 1471264 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | QUE16160400822149 | Proyecto de inversión | 59759 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:245, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59759.0, modificado:164574.0}} | Programa De Fortalecimiento De La Calidad Educativa | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2016-11-08 | 2017-12-01 | 164574 | 2350-08-02 | 164574 | 164574 | 164574 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | QUE16170300965853 | Proyecto de inversión | 114800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114800.0, modificado:114800.0}} | Programa De Fortalecimiento De La Calidad Educativa (Prodep 2016) | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2016-11-08 | 2017-12-01 | 114800 | 2214-04-23 | 114800 | 114800 | 114800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | QUE17180101074317 | Proyecto de inversión | 1312979 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:245, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312979.0, modificado:1977185.0}} | Programa De Fortalecimiento De La Calidad Educativa | 22 | Querétaro | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 2017-10-20 | 2018-12-01 | 1977185 | 1977185 | 1977185 | 1977185 | 1977185 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
M. EN A. GONZALO FERREIRA MARTÍNEZ
Director de Administración y Finanzas
C. P. ELDA GRACIELA FLORES HERNÁNDEZ
Jefa del Departamento de Administración Financiera

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
QUE15170200888575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 4933784.06 | 4933784.06
QUE16160400815619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 67000 | 515141.71
QUE15170200885432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 235737 | 235737

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
QUE15170200888575 | Equipamiento | 1 | 100
QUE16160400815619 | Equipamiento | 1 | 1
QUE15170200885432 | Equipamiento | 1 | 100

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
QUE15170200888575 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934
QUE16160400815619 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | KM 31 150, SN CARRETERA FEDERAL 57, QRO-SLP. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, QRO. CP 76140 | -100.39 | 20.5934
QUE15170200885432 | Querétaro | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.39 | 20.5934

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
QUE15170200888575 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 94.81 | 9481
QUE16160400815619 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.9 | 90
QUE15170200885432 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100